## Product backlog
Product backlog
ID | Descripción | Prioridad | Horas | Historial de Versiones
HT1 | Instalar las herramientas de desarrollo | Alta | 1 | Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
HT2 | Establecer el estándar de codificación | Alta | 1 | 18/11/2024 | 1 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Definición del productk backlog
HT3 | Establecer el diseño de base de datos | Alta | 6 | 24/11/2024 | 2 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Sincronización con las historias de usuario y tecnicas
HT4 | Configurar los servidores y motores de lenguaje | Alta | 2
HT5 | Configurar repositorio GitHub | Alta | 1
HT6 | Implementar la base de datos | Alta | 1
HT7 | Establecer el diseño de las interfaces | Alta | 6
HT8 | Aprendizaje del framework FastAPI y React | Alta | 6
HU1 | Visualizar la página principal | Alta | 3
HU2 | Registrar cliente | Alta | 4
HU3 | Autenticar usuario | Alta | 4
HU5 | Gestionar membresías | Alta | 6
HU6 | Visualizar membresías disponibles | Alta | 2
HU7 | Comprar membresía | Alta | 6
HU20 | Visualizar y Modificar sueldo Básico | Alta | 1
HU21 | Gestionar categorías de gastos | Alta | 5
HU9 | Extraer comprobantes electrónicos | Alta | 5
HU10 | Carga de comprobantes electrónicos | Alta | 4
HU11 | Listar comprobantes cargados | Alta | 3
HU12 | Asignar categoría al comprobante | Alta | 2
HU14 | Generar documento deducción de impuestos | Alta | 5
HU18 | Visualizar y modificar datos del administrador | Media | 2
HT9 | Implementar el modelo de machine learning | Media | 6
HU17 | Visualizar predicción de gastos | Media | 6
HU13 | Visualizar comprobante específico | Media | 2
HU8 | Visualizar estado de la membresía adquirida | Media | 2
HU4 | Visualizar y modificar datos del usuario | Baja | 3
HU15 | Visualizar historial de deducciones | Baja | 2
HU19 | Listar clientes registrados | Baja | 2
HU16 | Darse de baja del sistema | Baja | 3
HT10 | Refactorización del código | Baja | 6
HT11 | Despliegue y puesta a punto | Baja | 6

## Sprint backlog
Sprint backlog
Sprint | ID | Descripción | Estimación
|  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Días | Horas | Horas sprint
1 | HT1 | Instalar las herramientas de desarrollo | 19/11/2024 | 26/11/2024 | 6 | 1 | 12
| HT2 | Establecer el estándar de codificación |  |  |  | 1
| HT3 | Establecer el diseño de base de datos |  |  |  | 6 |  | total horas | 114
| HT4 | Configurar los servidores y motores de lenguaje |  |  |  | 2 |  | sprints | 12
| HT5 | Configurar repositorio GitHub |  |  |  | 1 |  | horas/sprint | 9.5
| HT6 | Implementar la base de datos |  |  |  | 1
2 | HT7 | Establecer el diseño de las interfaces | 26/11/2024 | 2024-03-12 | 6 | 6 | 12
| HT8 | Aprendizaje del framework FastAPI y React |  |  |  | 6
3 | HU1 | Visualizar la página principal | 2024-03-12 | 2024-10-12 | 6 | 3 | 7
| HU2 | Registrar cliente |  |  |  | 4
4 | HU3 | Autenticar usuario | 2024-10-12 | 17/12/2024 | 6 | 4 | 10
| HU5 | Gestionar membresías |  |  |  | 6
5 | HU6 | Visualizar membresías disponibles | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 6 | 2 | 8
| HU7 | Comprar membresía |  |  |  | 6
6 | HU20 | Visualizar y Modificar sueldo Básico | 24/12/2024 | 31/12/2024 | 6 | 1 | 11
| HU21 | Gestionar categorías de gastos |  |  |  | 5
| HU9 | Extraer comprobantes electrónicos |  |  |  | 5
7 | HU10 | Carga de comprobantes electrónicos | 31/12/2024 | 2025-07-01 | 6 | 4 | 7
| HU11 | Listar comprobantes cargados |  |  |  | 3
8 | HU12 | Asignar categoría al comprobante | 2025-07-01 | 14/1/2025 | 6 | 2 | 9
| HU14 | Generar documento deducción de impuestos |  |  |  | 5
| HU18 | Visualizar y modificar datos del administrador |  |  |  | 2
9 | HT9 | Implementar el modelo de machine learning | 14/1/2025 | 21/1/2025 | 6 | 6 | 12
| HU17 | Visualizar predicción de gastos |  |  |  | 6
10 | HU13 | Visualizar comprobante específico | 21/1/2025 | 28/1/2025 | 5 | 2 | 7
| HU8 | Visualizar estado de la membresía adquirida |  |  |  | 2
| HU4 | Visualizar y modificar datos del usuario |  |  |  | 3
11 | HU15 | Visualizar historial de deducciones | 28/1/2025 | 2025-04-02 | 6 | 2 | 7
| HU19 | Listar clientes registrados |  |  |  | 2
| HU16 | Darse de baja del sistema |  |  |  | 3
12 | HT10 | Refactorización del código | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 5 | 6 | 12
| HT11 | Despliegue y puesta a punto |  |  |  | 6