## Product backlog
Product backlog
ID | Descripción | Requisitos | Prioridad | Horas | Historial de Versiones
HT1 | Instalar las herramientas de desarrollo |  | Alta | 1 | Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
HT2 | Establecer el estándar de codificación |  | Alta | 1 | 18/11/2024 | 1 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Definición del productk backlog
HT3 | Establecer el diseño de base de datos |  | Alta | 6 | 24/11/2024 | 2 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Sincronización con las historias de usuario y técnicas
HT4 | Configurar los servidores y motores de lenguaje |  | Alta | 2 | 2024-04-12 | 3 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Añadir historias de usuario faltantes
HT5 | Configurar repositorio GitHub |  | Alta | 1 | 2025-06-01 | 4 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Añadir historias técnicas de JWT y Tailwind
HT6 | Implementar la base de datos |  | Alta | 1
HT7 | Establecer el diseño de las interfaces |  | Alta | 6
HT8 | Aprendizaje del framework FastAPI y React |  | Alta | 6
HU1 | Visualizar la página principal |  | Alta | 3
HU2 | Gestionar registro y autenticacion de usuarios |  | Alta | 9
HU22 | Reestablecer y actualizar contraseña |  | Alta | 4
HU3 | Visualizar panel de inicio |  | Alta | 2
HU5 | Gestionar membresías |  | Alta | 8
HU6 | Visualizar membresías disponibles |  | Alta | 2
HU7 | Comprar membresía |  | Alta | 6
HU8 | Visualizar estado de la membresía adquirida |  | Media | 2
HT12 | Implementación de JWT |  | Alta | 6
HU19 | Gestionar sueldo Básico |  | Alta | 2
HU20 | Gestionar categorías de gastos |  | Alta | 5
HT13 | Redefinición de las tecnologías del front-end |  | alta | 8
HU9 | Extraer comprobantes electrónicos |  | Alta | 10
HU10 | Carga de comprobantes electrónicos |  | Alta | 4
HU11 | Listar comprobantes cargados |  | Alta | 4
HU13 | Visualizar detalles comprobante específico |  | Media | 2
HU12 | Asignar categoría a los detalles del comprobante |  | Alta | 2
HU14 | Generar documento deducción de impuestos |  | Alta | 6
HU21 | Ver detalles y descargar Documento de Deducción |  | Media | 4
HT9 | Implementar el modelo de machine learning |  | Media | 7
HU16 | Visualizar predicción de gastos |  | Media | 7
HU4 | Visualizar y modificar datos del usuario |  | Baja | 3
HU15 | Visualizar historial de deducciones |  | Baja | 2
HU18 | Listar clientes registrados |  | Baja | 2
HU17 | Visualizar y modificar datos del administrador |  | Media | 4
HT10 | Refactorización del código |  | Baja | 6
HT11 | Despliegue y puesta a punto |  | Baja | 6

## Sprint backlog
Sprint backlog
Sprint | ID | Descripción | Estimación
|  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Días | Horas | Horas sprint
1 | HT1 | Instalar las herramientas de desarrollo | 19/11/2024 | 26/11/2024 | 6 | 1 | 12
| HT2 | Establecer el estándar de codificación |  |  |  | 1
| HT3 | Establecer el diseño de base de datos |  |  |  | 6 |  | total horas | 150
| HT4 | Configurar los servidores y motores de lenguaje |  |  |  | 2 |  | sprints | 12
| HT5 | Configurar repositorio GitHub |  |  |  | 1 |  | horas/sprint | 12.5
| HT6 | Implementar la base de datos |  |  |  | 1
2 | HT7 | Establecer el diseño de las interfaces | 26/11/2024 | 2024-03-12 | 6 | 6 | 12
| HT8 | Aprendizaje del framework FastAPI y React |  |  |  | 6
3 | HU1 | Visualizar la página principal | 2024-03-12 | 2024-10-12 | 6 | 3 | 12
| HU2 | Gestionar registro y autenticacion de usuarios |  |  |  | 9
4 | HU22 | Reestablecer y actualizar contraseña | 2024-10-12 | 17/12/2024 | 6 | 4 | 14
| HU3 | Visualizar panel de inicio |  |  |  | 2
| HU5 | Gestionar membresías |  |  |  | 8
5 | HU6 | Visualizar membresías disponibles | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 6 | 2 | 10
| HU7 | Comprar membresía |  |  |  | 6
| HU8 | Visualizar estado de la membresía adquirida |  |  |  | 2
6 | HT12 | Implementación de JWT | 24/12/2024 | 31/12/2024 | 6 | 6 | 13
| HU19 | Gestionar sueldo Básico |  |  |  | 2
| HU20 | Gestionar categorías de gastos |  |  |  | 5
7 | HT13 | Redefinición de las tecnologías del front-end | 31/12/2024 | 2025-07-01 | 6 | 8 | 18
| HU9 | Extraer comprobantes electrónicos |  |  |  | 10
8 | HU10 | Carga de comprobantes electrónicos | 2025-07-01 | 14/1/2025 | 6 | 4 | 12
| HU11 | Listar comprobantes cargados |  |  |  | 4
| HU13 | Visualizar detalles comprobante específico |  |  |  | 2
| HU12 | Asignar categoría a los detalles del comprobante |  |  |  | 2
9 | HU14 | Generar documento deducción de impuestos | 14/1/2025 | 21/1/2025 | 6 | 6 | 10
| HU21 | Ver detalles y descargar Documento de Deducción |  |  |  | 4
10 | HT9 | Implementar el modelo de machine learning | 21/1/2025 | 28/1/2025 | 5 | 7 | 14
| HU16 | Visualizar predicción de gastos |  |  |  | 7
11 | HU4 | Visualizar y modificar datos del usuario | 28/1/2025 | 2025-04-02 | 6 | 3 | 11
| HU15 | Visualizar historial de deducciones |  |  |  | 2
| HU18 | Listar clientes registrados |  |  |  | 2
| HU17 | Visualizar y modificar datos del administrador |  |  |  | 4
12 | HT10 | Refactorización del código | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 5 | 6 | 12
| HT11 | Despliegue y puesta a punto |  |  |  | 6